特克斯县乡村振兴局单位整体支出绩效

自评报告

（ 2024 年度）

部门单位名称（公章）：特克斯县乡村振兴局

填报时间：2025年4月7日

- 一、基本概况

- （一）单位基本情况

- 1.主要职能

贯彻落实国家乡村振兴法律法规和相关政策；巩固拓展脱贫攻坚成果，组织实施乡村振兴战略；组织农民、返乡入乡人员参加农业技能培训、返乡创业就业培训和职业技能培训，推进劳动力转移就业；组织开展促进乡村振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等工作；对乡镇乡村振兴工作目标完成情况进行监督检查和考核。

- 2.机构设置及人员情况

特克斯县乡村振兴局为本级机关，无下属预算单位，机关内设5个科室，办公室、项目办、整改办、财务室、业务室。

特克斯县乡村振兴局编制数22人，实有人数27人，其中：在职21人，增加（减少）0人；退休6人，增加（减少）0人；离休0人，增加（减少）0人。

- （二）单位年度重点工作

- 1.年度总体目标

持续完善防止返贫动态监测和帮扶机制，增强群众内生动力，探索农村资源、资产管理盘活新模式，鼓励引导农村居民积极参与乡村旅游、乡村产业发展，千方百计增加农牧民工资性收入、经营性收入。

- 2.重点工作计划

（一）紧紧围绕防返贫监测和帮扶工作要求，采取入户走访、分析研判、精准施策帮扶，按照“不落一户、不漏一人、不存盲区、不留死角”的要求，做到应纳尽纳，常态化监测，动态化管理，全县共有监测对象152户568人，其中2024年新纳入监测对象20户70人，根据纳入原因分层分类开展针对性帮扶，不存在应纳未纳、体外循环，帮扶不及时和措施不精准等问题，坚决守住了不发生规模性返贫的底线。（二）围绕衔接资金项目工作要求，以产业振兴为抓手，以改善乡村基础设施和公共服务为基础，着力推进衔接资金使用管理提质增效，助力乡村振兴。特克斯县2024年到位财政衔接补助资金15589万元，产业资金占比达到67.09%，实施项目35个，已全部完工，完成决算定案，截至12月26日除质保金外，年内资金预算执行率达到100%，为实施乡村振兴战略提供坚实保障。（三）围绕农村“厕所革命”工作目标，把农村改厕工作列入“为民办实事”任务清单，明确任务分工、整改要求和完成时限，定期召开会议调度工作进展。2024年完成农村改厕建设743座（均为水冲式厕所），完成率为247%。（四）围绕乡村振兴示范建设工作目标，以人居环境改善、村容村貌提升为重点，综合施策，多措并举，全力推进和美乡村建设进程，2024年呼吉尔特村投入资金3232万元，所有项目均已完工，不断巩固提升阿克铁热克村、琼库什台村、音加尔村创建成果，形成上下联动、重点突破带动整体提升的格局，通过示范村打造让示范村真正发挥引领带动作用。

- （三）单位整体预算规模及安排情况

- 2024年特克斯县年初预算安排2666.02万元，其中：财政拨款2666.02万元，其他资金0万元，主要用于人员经费318.51万元、公用经费9.47万元、项目支出2338.04万元。

- 年中调整580.22万元，调整后全年预算2085.79万元，预算调整率21.76%，调整预算的主要原因为：1、项目支出中的中央财政衔接推进乡村振兴补助产业项目审核定案后将结余资金再次分配到乡镇及行业部门，本单位项目资金减少，预算资金支出进行调整；2、基本支出中的人员经费因2024年9月份机构改革乡村振兴局所有人员及编制整体划转农业农村局，人员基本支出减少，预算资金支出进行调整。

- 二、单位整体支出管理及使用情况

- （一）单位整体支出管理情况

- 1.预算编制

2024年我局坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。

- 2.预算执行

县财政批复预算后，我局按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

- 3.绩效管理

2024年，我局严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括①注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。②落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分5月、8月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。③扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。

- 4.信息公开

我单位已按要求在特克斯县人民政府门户网站公开部门预算信息，同步公开绩效目标表；在特克斯县人民政府门户网站公开部门决算信息，同步公开自评表及自评报告。

- （二）单位整体支出使用情况

- 1.基本支出情况

- 2024年基本支出236.19万元，包括工资福利支出220.53万元，商品和服务支出11.50万元，对个人和家庭的补助4.16万元，资本性支出0万元。其中：“三公”经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：持续强化预算管理与成本控制，较上年无增长；会议费支出0万元，主要原因是：本单位未产生此项费用；培训费支出0万元，主要原因是本单位未产生此项费用。

- 2.专项资金支出情况

- 2024年专项项目支出1849.60万元，占总支出的88.68％，主要用于1.伊州财农[2023]45号齐勒乌泽克镇齐勒乌泽克村600亩西梅园高效节水建设项目支出204.84万元；2.伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县众原果业3万吨果品精深加工建设项目（二期）分选保鲜提升改造项目设备采购款支出436.98万元；3.伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县众原果业3万吨果品精深加工建设项目（二期）加工车间建设项目支出744.19万元；4.伊州财农[2024]13号伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇吾尔塔米斯村水源地改造及管网提升工程项目支出220.41万元；5.伊州财农[2023]7号特克斯县农业园区果品深加工厂房建设项目支出17.87万元；6.2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效管理服务费支出12.5万元；7.伊州财农[2024]48号农村厕所革命奖补资金支出74.3万元;8.伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县“公益性岗位”补助项目支出40.15万元;9.伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县跨省就业一次性补助支出11.66万元;10.伊州财农[2024]13号伊犁州特克斯县2024年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收补助项目（一次性交通补助）支出35.8万元;11. 伊州财农[2023]45号项目管理费支出50.90万元。

- 3.单位专项组织实施情况

- 年初我单位对下发的财政衔接推进乡村振兴补助专项资金、制定工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。截至12月31日，完成专项11个，未完成专项0个。

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我局单位主要采取四项措施。一是执行《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实保证专项资金都做到了专款专用。

（1）执行《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》各项资金使用审批流程均按规定办理，涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（2）建立财政衔接推进乡村振兴补助资金专项资金专账，做到有据可依，有据可查。

（3）制定了财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案，确保项目的科学性、合理性、规范性、有效性和可持续性。

（4）认真组织财政衔接推进乡村振兴补助资金项目验收，确保财政衔接推进乡村振兴补助资金安全性、合规性、效益性。

- 三、单位整体支出绩效情况

- （一）预算执行情况

- 2024年特克斯县乡村振兴局总支出2085.79万元，预算执行率100%，其中：1.社会保障和就业支出22.97万元；2.卫生健康支出9.60万元；3.农林水支出2035.43万元；4、住房保障支出17.79万元。

- 1.基本支出使用情况

- 2024年，本单位基本支出236.19万元，占总支出的11.32%％，其中：1.2130501巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴行政运行185.82万元，2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.97万元，21011行政/事业单位医疗支出9.37万元，2101103公务员医疗补助支出0.07万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.17万元，2210201住房公积金支出17.79万元。

- 2.项目支出使用情况

- 2024年，本单位项目支出1849.60万元，占总支出的88.68%％。其中：1.2130504农村基础设施建设支出74.3万元；2.2130505生产发展1762.80；3.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出12.5万元。

- （二）单位整体支出绩效指标完成情况

- 年初我单位设置部门整体绩效目标中包括一级指标1个（履职效能）；二级指标1个，三级指标4个，指标完成情况分析如下：

- 1.运行成本：本单位未涉及本条指标。

- 2.管理效率：本单位未涉及本条指标。

- 3.履职效能

- （1）数量指标

- 指标1：持续完善防止返贫动态监测，指标值：≥133户，年中监控完成值：152户，自评完成值：152户，指标完成率114.29%，偏差14.29%，偏差原因改进措施：遭遇重大疾病等突发状况，2024年农产品价格下降等因素，使部分脱贫户、监测户的生活受到冲击，通过精准识别，进一步加大帮扶措施，将受到影响的农户及时纳入监测户。指标成效分析：通过紧紧围绕防返贫监测和帮扶工作要求，采取入户走访、分析研判、精准施策帮扶，按照“不落一户、不漏一人、不存盲区、不留死角”的要求，达到坚决守住了不发生规模性返贫的底线。

- 指标2：中央衔接资金用于产业比重，指标值：≥65%，年中监控完成值：67.09%，自评完成值：67.09%，指标完成率103.22%，偏差3.22%，偏差原因及改进措施：2024年我县始终坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接作为头等大事来抓，以产业发展带动群众致富，打好全面实施乡村振兴战略“主动仗”大力发展产业，达到全县中央衔接资金用于产业的比重显著提升。指标成效分析：通过2024年我县中央衔接资金用于产业比重进一步提高，通过发展产业，有效的改善了农村基础设施，提升了产业竞争力，拓宽了农民增收渠道，达到了乡村经济高质量发展的目标。

- 指标3：新建户厕数量，指标值：=300座，年中监控完成值：743座，自评完成值743座，指标完成率247.67%偏差147.67%，偏差原因及改进措施：2024年特克斯县委、县政府紧紧围绕农村“厕所革命”工作目标，把农村改厕工作列入全县“为民办实事”任务清单，明确任务分工、整改要求和完成时限，定期召开调度会议，推动工作，超额完成了全年的目标任务。指标成效分析：通过完成了远超预期数量的户厕建设，有效改善全县农村人居环境，提升卫生条件，促进乡村面貌整体改善。

- 指标4：示范村巩固提升，指标值：=3个，年中监控完成值：3个，自评完成值：3个，指标完成率100 %，偏差0%，偏差原因及改进措施：无。指标成效分析：通过呼吉尔特村乡村振兴示范村建设工作目标，人居环境显著改善、村民收入大幅提高，文明乡风日益浓厚，乡村活力全面激发，达到乡村振兴的亮丽窗口。不断巩固提升阿克铁热克村、琼库什台村、音加尔村创建成果，形成上下联动、重点突破带动整体提升的格局，通过示范村打造让示范村真正发挥引领带动作用。

- 评价结论

- 2024年度部门整体支出绩效综合得分98分，评价结果为“优”。

- 五、存在的主要问题

（一）绩效指标设置不够明确

本单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。

- （二）项目监督工作存在薄弱环节

1、监督频率不足，对于大部分项目，未能建立定期且合理的监督检查机制。2、监督深度不够，监督工作往往仅停留在表面，侧重于对项目文件、资料的形式审查。

- 六、改进措施和建议

- （一）强化单位绩效管理体系学习

- 加强绩效培训学习，进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与县财政局的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

- （二）完善绩效管理体系

1.优化绩效指标设置：根据单位职能和业务特点、制定科学合理、可量化，可考核的绩效指标体系。

2.加强绩效沟通与反馈：在绩效目标设定、执行和评价过程中，加强财政部门、主管部门与项目实施单位之间的沟通与交流。及时反馈绩效评价结果、对存在的问题提出整改意见和建设，并跟踪整改落实情况，通过沟通与反馈，促进各方对绩效管理工作的理解和支持，提高绩效管理工作的质量和效果。

- 七、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

| 特克斯县乡村振兴局单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称（盖章） |  | 特克斯县乡村振兴局 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） |  | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度总资金 | 2666.02 | 2085.79 | 2085.79 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：上级安排（万元） | 2338.04 | 1837.10 | 1837.10 | — | — | — |
|  |  | 本级安排（万元） | 327.98 | 248.69 | 248.69 | — | — | — |
|  |  | 其他资金（万元） |  |  |  | — | — | — |
| 年度总目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  |  | 持续完善防止返贫动态监测和帮扶机制，增强群众内生动力，探索农村资源、资产管理盘活新模式，鼓励引导农村居民积极参与乡村旅游、乡村产业发展，千方百计增加农牧民工资性收入、经营性收入。 |  |  | （一）紧紧围绕防返贫监测和帮扶工作要求，采取入户走访、分析研判、精准施策帮扶，按照“不落一户、不漏一人、不存盲区、不留死角”的要求，做到应纳尽纳，常态化监测，动态化管理，全县共有监测对象152户568人，其中2024年新纳入监测对象20户70人，根据纳入原因分层分类开展针对性帮扶，不存在应纳未纳、体外循环，帮扶不及时和措施不精准等问题，坚决守住了不发生规模性返贫的底线。（二）围绕衔接资金项目工作要求，以产业振兴为抓手，以改善乡村基础设施和公共服务为基础，着力推进衔接资金使用管理提质增效，助力乡村振兴。特克斯县2024年到位财政衔接补助资金15589万元，产业资金占比达到67.09%，实施项目35个，已全部完工，完成决算定案，截至12月26日除质保金外，年内资金预算执行率达到100%，为实施乡村振兴战略提供坚实保障。（三）围绕农村“厕所革命”工作目标，把农村改厕工作列入“为民办实事”任务清单，明确任务分工、整改要求和完成时限，定期召开会议调度工作进展。2024年完成农村改厕建设743座（均为水冲式厕所），完成率为247%。（四）围绕乡村振兴示范建设工作目标，以人居环境改善、村容村貌提升为重点，综合施策，多措并举，全力推进和美乡村建设进程，2024年呼吉尔特村投入资金3232万元，所有项目均已完工，不断巩固提升阿克铁热克村、琼库什台村、音加尔村创建成果，形成上下联动、重点突破带动整体提升的格局，通过示范村打造让示范村真正发挥引领带动作用。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 持续完善防止返贫动态监测 |  | ≥133户 | 特克斯县人民政府工作报告 | 25 | 152户 | 25 |
|  | 数量指标 | 中央衔接资金用于产业比重 |  | ≥65% |  | 25 | 67.09% | 25 |
|  | 数量指标 | 新建户厕数量 |  | =300座 |  | 20 | 743户 | 20 |
|  | 数量指标 | 示范村巩固提升 |  | =3个 |  | 20 | 3个 | 20 |