特克斯县商务和工业信息化局整体支出绩效自评报告

（ 2024 年度）

部门单位名称（公章）：特克斯县商务和工业信息化局

填报时间：2025年4月15日

- 一、基本概况

- （一）部门单位基本情况

- 1.主要职能

（一）贯彻执行上级有关商务流通、工业信息化、招商引资方面的法律、法规和方针政策；制定实施符合特克斯县实际的商务流通、工业信息化、招商引资计划。

（二）监测分析特克斯县工业经济运行态势；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息指导；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责协调生产要素供应保障等重大问题；协调落实寄递行业安全管理相关政策法规措施；负责产业安全有关工作。

（三）贯彻上级行业专项规划、行业法规、技术规范和标准；负责盐业行业管理；负责企业园区建设管理工作；负责冶金、有色金属、黄金、稀土、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。

（四）负责组织、协调招商引资活动；完善招商引资服务体系；负责招商引资信息的收集、分析、发布等工作；负责招商引资统计工作；组织和服务企业参加各类会展。

（五）贯彻上级有关工业和信息化技术改造投资的政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局；负责推进信息化工作，负责企业信息化和信息技术的推广应用工作，推进企业信息化和工业化深度融合；统筹指导智慧城市、服务业信息化、电子商务、物联网产业发展管理工作。

（六）指导工业和信息化领域体制改革和管理创新；拟定促进中小企业发展的相关政策措施；负责对中小企业的宏观指导和服务，指导中小企业改革与发展，建立健全服务体系；负责工业和信息化领域人员的培训；负责组织协调减轻企业负担工作。

（七）贯彻落实工业领域绿色发展、能源节约和综合利用相关政策；指导工业节能减排协调和监督管理工作，协助做好工业节能执法监察、能效管理工作；负责工业领域节能降耗专项资金申报。

（八）配合公安、应急等部门对民爆行业及民用爆炸物品生产、销售进行依法监督管理；指导监督工业领域安全生产工作。

（九）组织执行国家电力行业技术规范和标准；负责制定年度电力行业运行调控目标；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；监管电力调度工作。

（十）负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；参与建立健全生活必需品市场供应应急管理；参与监测分析市场运行、商品供求状况，并进行预测预警和市场调控；监管成品油零售环节。

（十一）贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十二）按有关规定对汽车、二手车流通行业进行监督管理，对报废汽车回收（含拆解）活动进行指导、监督。

（十三）负责对外经济合作工作；依法参与实施对外贸易调查和产业损害调查；配合相关部门指导协调产业安全应对工作。

（十四）贯彻落实国家关于鼓励发展城镇经济和少数民族特需用品生产的政策法规；指导监督少数民族特需用品生产企业依法经营。

（十五）完成自治州工业信息化局和自治州商务局以及特克斯县委、特克斯县人民政府交办的其他任务。

- 2.机构设置及人员情况

特克斯县商务和费用信息化局无下属预算单位，机关内设4个科室（办公室、商务科、经济运行科、投资促进中心）。

特克斯县商务和工业信息化局编制数27，实有人数54人，其中：在职27人，增加4人；退休27人，增加1人；离休0人，增加0人。

- （二）部门单位年度重点工作

- 1.年度总体目标

- 2024年，贯彻落实有关商务流通、工业信息化、招商引资方面的法律、法规和方针政策；一是制定实施符合特克斯县实际的商务流通、工业信息化、招商引资计划。二是监测分析特克斯县工业经济运行态势；三是统计并发布相关信息，进行预测预警和信息指导；四是协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；五是有关工业和信息化技术改造投资的政策措施；六是研究和规划技术改造项目投资方向和布局；七是负责推进信息化工作；贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设；八是按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

- 2.重点工作计划

- （1）持续加强协同合作，力促项目落地。一是树立全县招商引资一盘棋的思想，加强协同合作，提前帮办、跑办前期手续，为企业提高跑办效率。二是结合县域实际，组建招商团队，积极主动参加“广交会”、“西博会”、“亚欧博览会”等各种招商活动，采用新颖和灵活的招商模式，采取“以商招商，以企招商”、驻点招商等多种方式，运用科技、市场分析和资源整合等手段，提升招商的效率和效果。三是整理全县招商引资资源，梳理包装招商项目，以产业发展为地图导引，重点包装推介旅游文化产业、农副产品加工、生物保健等一批内容丰富、竞争力强的项目，大力开展网络招商，集中发布电子导航，将全县招商项目在网上直观展示和推介靶向服务，打造新的经济增长点。

- （2）搭建平台，支持外贸企业“引进来”、“走出去”。一是支持新引进外贸企业做大做强。通过西安、郑州招商分局和前往内地“靶向”招商，招引国内大型外贸进出口企业集团在本县设立分公司。二是组织企业参加区内外展会，利用“哈展会”、“厦投会”等线上线下展销平台，支持企业“走出去”。

- （3）培优扶强促进社消零稳中有进。一是积极引导太极岛酒店、老城堡餐厅、马白开来等住宿餐饮企业在旅游旺季做好线上线下促销、推出优惠团餐等营销手段增加营业额。二是对2025年申报入库的凯捷汽车、紫荆花酒店、恒发酒店等8家企业做好跟进指导工作，将悦途、丽枫酒店等企业纳入重点培育企业库，将刘记私房菜、兰山手抓肉等个体工商户纳入大个体培育库中，壮大限上企业队伍。三是在元旦、春节、国庆节等重要节日期间组织开展汽车、家电等大型展销活动，鼓励商贸、餐饮、住宿企业开展打折、满减等优惠让利活动，激发和释放消费潜力。

- （4）强化预警监测，力促工业运行提质增效。加强对千汇矿业、玉金矿业、鑫疆水泥重点企业监测，对有关数据及情况进行综合分析，准确掌握企业运行情况。按照“一企一策”开展重点跟踪服务，加大企业培育力度，做好政策宣传和服务工作，助力企业生产持续平稳运行。

- （三）部门单位整体预算规模及安排情况

- 2024年特克斯县商务和工业信息化局年初预算安排428.39万元，其中财政拨款368.39万元，其他资金60万元，主要用于基本支出368.39万元，项目支出60万元。

- 年中调整60.58万元，调整后全年预算488.97万元，预算调整率14.14%，调整预算的主要原因为基本工资调表、社保和住房公积金调整；本年度项目增加，资金增加60.58万元。

- 二、部门单位整体支出管理及使用情况

- （一）部门单位整体支出管理情况

- 1.预算编制

2024年我部门坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。

- 2.预算执行

特克斯县财政批复预算后，我单位按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

- 3.绩效管理

2024年，我单位严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括①注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。②落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分5月、8月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。③扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。

- 4.信息公开

我单位已按要求在特克斯县人民政府门户网站公开部门预算信息，同步公开绩效目标表；在特克斯县人民政府门户网站公开部门决算信息，同步公开自评表及自评报告。

- （二）部门单位整体支出使用情况

- 1.基本支出情况

- 2024年基本支出支出428.97万元，包括工资福利支出380.99万元，商品和服务支出64.37万元，对个人和家庭的补助43.61万元，资本性支出0万元。其中：“三公”经费支出0.8万元，比上年增加0万元，主要原因是较上年只减不增原则；会议费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是我单位无会议费支出；培训费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是我单位无培训费支出。

- 2.专项资金支出情况

- 2024年专项项目支出60万元，占总支出的13.98％，主要用于（1）外出招商经费（人员机票费、差旅费、住宿费等费用），（2）来特考察经费（人员住宿费、餐饮费等费用）。

- 3.部门单位专项组织实施情况

- 年初我单位下发的产业招商推介项目专项、产业招商推介专项工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。截至12月31日，完成专项4个，未完成专项0个。

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实保证专项资金都做到了专款专用。

（1）制定了《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》专项资金管理办法，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（2）建立产业招商专项资金专账，做到有据可依，有据可查。

（3）制定了产业招商项目、产业招商推介项目实施方案，确保项目有序实施。

（4）认真组织产业招商推介项目验收，确保项目保质保量完成。

- 三、部门单位整体支出绩效情况

- （一）预算执行情况

- 2024年特克斯县商务工业信息化局总支出488.96万元，预算执行率100%，其中基本支出428.96万元，项目支出60万元。

- 1.基本支出使用情况

- 2024年，特克斯县商务和工业信息化局基本支出428.97万元，占总支出的87.72％，其中：行政运行302.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出38.81万元，机关事业单位职业年金缴费支出15.86万元，死亡抚恤24.59万元，行政单位医疗10.33万元，事业单位医疗5.88万元，公务员医疗补助0.32万元，其他行政事业单位医疗支出0.28万元，住房公积金30.04万元。

- 2.项目支出使用情况

- 2024年，特克斯县商务和工业信息化局项目支出60万元，占总支出的12.27％。其中：招商引资支出60万元。

- （二）部门单位整体支出绩效指标完成情况

- 年初我单位设置部门整体绩效目标中包括一级指标1个，二级指标1个，三级指标4个，指标完成情况分析如下：

- 1.运行成本：未设置运行成本指标。

- 2.管理效率：未设置管理效率指标。

- 3.履职效能

- （1）数量指标

- 指标1：规模以上工业企业实现工业，指标值：>=4.20亿元，年中监控完成值：2.72亿元，自评完成值：10.9亿元，指标完成率259.52%，偏差159.52%，偏差原因及改进措施：原因：部分传统企业发展滞涨。部分企业申报意识不强，实现如实申报较为困难，改进措施：完成新增升规入统企业数量，申报自治区创新型中小企业和“专精特新”中小企业数量。指标成效分析2024年通过完成“企升规”3家，清理拖欠中小企业账款累计清偿1622.1万元，清偿率93.9%，受理企业投诉问题线索共17条，办结率100%，达到实现工业增加值4.7亿元，同比增长71.9%的效果。

- 指标2：外贸进出口总额，指标值：>=1.38亿元 ，年中监控完成值：1.01亿元，自评完成值：2亿元，指标完成率144.92%偏差44.92%，偏差原因及改进措施：原因：虽然出口保持较快增长，但对经济带动作用不强。改进措施一是支持新引进外贸企业做大做强。通过西安、郑州招商分局和前往内地“靶向”招商，招引国内大型外贸进出口企业集团在本县设立分公司。二是组织企业参加区内外展会，利用“哈展会”、“厦投会”等线上线下展销平台，支持企业“走出去”。，指标成效分析通过完成引进外贸企业1家，组织外贸进出口企业参加“亚博会”等国际展洽活动3次，达到全年100%完成目标任务。

- 指标3：社会消费品零售总额增长，指标值：>=16.83亿元，年中监控完成值：1.24亿元，自评完成值：17.9亿元，指标完成率106.35%偏差6.35%，偏差原因及改进措施：原因：部分传统企业发展滞涨。部分企业申报意识不强，实现如实申报较为困难。改进措施：一是积极引导太极岛酒店、老城堡餐厅、马白开来等住宿餐饮企业在旅游旺季做好线上线下促销、推出优惠团餐等营销手段增加营业额。二是对2025年申报入库的凯捷汽车、紫荆花酒店、恒发酒店等8家企业做好跟进指导工作，将悦途、丽枫酒店等企业纳入重点培育企业库，将刘记私房菜、兰山手抓肉等个体工商户纳入大个体培育库中，壮大限上企业队伍。三是在元旦、春节、国庆节等重要节日期间组织开展汽车、家电等大型展销活动，鼓励商贸、餐饮、住宿企业开展打折、满减等优惠让利活动，激发和释放消费潜力。指标成效分析通过完成全年走访在库企业100余次，完成共9家企业入库，递交2025年8家企业入库申报资料，达到2024年社会消费品零售总额完成17.9亿元，增速100%的效果。

- 指标4：完成全年招商引资，指标值：>=45.92亿元 ，年中监控完成值：26.56亿元，自评完成值：52.03亿元 ，指标完成率113.31 %偏差13.31%，偏差原因及改进措施：原因：招商引资受存量建设用地不足等因素制约，落地项目产业分散、集聚效应不明显、产业结构不优。改进措施：一是树立全县招商引资一盘棋的思想，加强协同合作，提前帮办、跑办前期手续，为企业提高跑办效率。二是结合县域实际，组建招商团队，积极主动参加“广交会”、“西博会”、“亚欧博览会”等各种招商活动，采用新颖和灵活的招商模式，采取“以商招商，以企招商”、驻点招商等多种方式，运用科技、市场分析和资源整合等手段，提升招商的效率和效果。三是整理全县招商引资资源，梳理包装招商项目，以产业发展为地图导引，重点包装推介旅游文化产业、农副产品加工、生物保健等一批内容丰富、竞争力强的项目，大力开展网络招商，集中发布电子导航，将全县招商项目在网上直观展示和推介靶向服务，打造新的经济增长点。指标成效分析2024年通过完成县级领导外出推介招商17次，广州、郑州招商分局提供有效信息54条，全年实地来特考察企业177家，接洽考察企业172家，对接投资意向企业99家。达到招商引资新建、续建项目共72个，项目计划总投资120.86亿元，到位资金52.03亿元，完成全年任务的102.02%，同比增长18.17%的效果。

- 4.社会效益：未设置社会效益指标。

- 5.可持续发展能力：未设置可持续发展能力指标。

- 6.服务对象满意度：未设置服务对象满意度指标。

- 四、评价结论

2024年度部门整体支出绩效评价综合得分99分，评价结果为“优”。

- 五、存在的主要问题

- （一）绩效管理不够细化明确

对绩效管理认识不足，绩效管理不够细化明确，对绩效监控组织、管理、实施方式等思路了解不够深入，不透彻。

- （二）项目监督工作存在薄弱环节

项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对各地区项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。

- 六、改进措施和建议

- （一）强化部门绩效管理体系建设

一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。二是合理设置年度任务。提高各处室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。三是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。

- （二）建立动态分析管理机制，提高项目监管主动性

- 业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。一方面要建立重点项目实施过程的反馈机制，加大对重点部门、重点项目的监控力度，并建立对重点项目实施情况按月度上报机制，及时督促相关地区对政策的落地执行，提高对项目的整体把控能力。另一方面积极主动下基层进行抽查和检查，强化对基层单位和“微权力”的管理监督。同时进一步扩大抽查覆盖面，或聘请专业第三方机构对项目运行情况进行事中、事后监控。

- 七、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称（盖章） |  | 特克斯县商务和工业信息化局 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） |  | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度总资金 | 433.09 | 488.97 | 488.97 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：上级安排（万元） | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 本级安排（万元） | 373.09 | 428.94 | 428.94 | — | — | — |
|  |  | 其他资金（万元） | 60 | 60.03 | 60.03 | — | — | — |
| 年度总目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  |  | 2024年，贯彻落实有关商务流通、工业信息化、招商引资方面的法律、法规和方针政策；一是制定实施符合特克斯县实际的商务流通、工业信息化、招商引资计划。二是监测分析特克斯县工业经济运行态势；三是统计并发布相关信息，进行预测预警和信息指导；四是协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；五是有关工业和信息化技术改造投资的政策措施；六是研究和规划技术改造项目投资方向和布局；七是负责推进信息化工作；贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设；八是按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。 |  |  | 全年实地来特考察企业177家，接洽考察企业172家，对接投资意向企业99家。完成全年目标任务的100%。引进外贸企业1家，组织外贸进出口企业参加“亚博会”等国际展洽活动3次。024年社会消费品零售总额完成17.9亿元，增速10%。全年走访在库企业100余次，完成共9家企业入库，递交2025年8家企业入库申报资料。全年举办综合展销会3次，共销售车辆34辆、家电62台、加油充值卡92张，累计销售金额达605.66万元。2024年已完成“企升规”3家，清理拖欠中小企业账款累计清偿1622.1万元，清偿率93.9%，受理企业投诉问题线索共17条，办结率100%。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 规模以上工业企业实现工业 |  | >=4.20亿元 | 特克斯县商务工信局2023年工作总结及2024年预计目标 | 22.5 | >=10.9亿元 | 22.5 |
|  | 数量指标 | 外贸进出口总额 |  | >=1.38亿元 | 特克斯县商务工信局2022年工作总结及2023工作思路 | 22.5 | >=2亿元 | 22.5 |
|  | 数量指标 | 社会消费品零售总额增长 |  | >=16.83亿元 | 特克斯县商务工信局2022年工作总结及2023工作思路 | 22.5 | >=17.9亿元 | 22.5 |
|  | 数量指标 | 完成全年招商引资 |  | >=45.92亿元 | 特克斯县商务工信局2022年工作总结及2023工作思路 | 22.5 | >=52.03亿 | 22.5 |