## 中央衔接资金（第一批）
附件1：
特克斯县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金支出和项目完成情况统计表（中央第一批）
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起止期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [8 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [10 empty] | 项目进度
[8 empty] | 小计 | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 资金总额（万元） | 中央衔接资金 | [5 empty] | 自治区衔接资金 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注（其他资金 名称）
[21 empty] | 小计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 少数民族发展任务 | 以工代赈任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务 | 欠发达国有牧场巩固提升任务
合 计 | [7 empty] | 16 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 10814 | 10814 | 8183 | 1181 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | TKS00054 | 伊犁州特克斯县农业园区黑小麦及旱田有机小麦加工设备项目 | 现代农牧业优势资源综合开发示范园区 | 新建 | 2023.04-2023.11 | 现代农牧业优势资源综合开发示范园区 | 1.购置日产120吨小麦加工制粉设备，包括毛麦初清、小麦出仓配套、毛麦清理、净麦清理、制粉、面粉储存仓、化验、辅助等设备以及配套设备部件各一套；2.购置750KM电力设备、四辆原粮运输装载机、1台码包机；3.建设地磅及磅房一座。 | 1 | 1 | [7 empty] | 360 | 现代农业生态示范园区管理委员会 | 刘开封 | 1700 | 1700 | 1700 | [8 empty] | 已完工
2 | TKS00095 | 伊犁州特克斯县农业园区果品深加工厂建设项目 | 现代农牧业优势资源综合开发示范园区 | 新建 | 2023.04-2023.11 | 现代农牧业优势资源综合开发示范园区 | 新建加工区面积4200平方米，厂房结构为钢构。2条加工生产线，共计日加工生产6吨成品，以及包装，清洗，传输，杀菌，分级，除湿等加工设备 | 1 | 1 | [7 empty] | 100 | 现代农业生态示范园区管理委员会 | 刘开封 | 1500 | 1500 | 1500 | [8 empty] | 已完工
3 | TKS00001 | 伊犁州特克斯县阔克苏乡冷水鱼养殖厂建设项目 | 阔克苏乡第四社区 | 新建 | 2023.04-2023.11 | 阔克苏乡第四社区 | 新建6座钢结构养殖场房，总投资3600万元，计划分三期实施，第一期2座建养殖厂房，每个厂房长160米，宽25米，中心高7.5米，附属设施及地面硬化等。第二期2座养殖厂房，每个厂房长160米，宽25米，中心高7.5米，附属设施及地面硬化等。第三期实施2座养殖厂房，每个厂房长160米，宽25米，中心高7.5米，附属设施及地面硬化等 | 1 | 1 | [7 empty] | 200 | 阔克苏乡人民政府 | 吾布力卡斯木 | 1200 | 1200 | 1200 | [8 empty] | 已完工
4 | TKS00096 | 伊犁州特克斯县阔克铁热克乡平安村（阿克乔克村）养殖区建设项目 | 阔克铁热克乡平安村 | 新建 | 2023.04-2023.11 | 阔克铁热克乡平安村 | ①建设养殖羊区总面积为122.33亩，其中新建养殖区管理用房525㎡、饲草料加工车间1000㎡、干草棚2000㎡、青储窖1920㎡、羊舍13440㎡、羊运动场15360㎡； | 1 | 1 | [7 empty] | 150 | 阔克铁热克乡人民政府 | 别克苏力坦 | 1400 | 1400 | 1400 | [8 empty] | 已完工
5 | TKS00097 | 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡万亩设施农业基地配套果蔬筐建设项目 | 呼吉尔特蒙古民族乡团结新村 | 新建 | 2023.04-2023.11 | 呼吉尔特蒙古民族乡团结新村 | 新建3000㎡果蔬筐加工车间一座（包含加工熟料筐制品设备一套、纸箱制品设备一套及各类配套附属设施）。 | 1 | 1 | [7 empty] | 100 | 呼吉尔特蒙古乡人民政府 | 桂新花 | 700 | 700 | 700 | [8 empty] | 已完工
6 | TKS00058 | 伊犁州特克斯县乡村振兴局人居环境环卫设施项目 | 特克斯镇、阔克苏乡、齐勒乌泽克镇、阔克铁热克乡、乔拉克铁热克镇、喀拉达拉镇、喀拉托海镇、呼吉尔特蒙古乡 | 新建 | 2023.04-2023.11 | 特克斯镇、阔克苏乡、齐勒乌泽克镇、阔克铁热克乡、乔拉克铁热克镇、喀拉达拉镇、喀拉托海镇、呼吉尔特蒙古乡 | 采购购买3吨垃圾清扫车8辆，每辆38.5万元，合计308万元；为全县村及涉农社区购买小型吸污车（三轮）67辆，每辆 2.85万元，合计190.95万元；维修工具67套，合计4.2万元 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 80 | 乡村振兴局 | 罗康波 | 502.8 | 502.8 | 502.8 | [8 empty] | 已完工
7 | TKS00041 | 伊犁州特克斯县喀拉托海镇音加尔村农贸市场建设项目 | 喀拉托海镇音加尔村 | 新建 | 2023.04-2023.11 | 音加尔村 | 新建农贸市场1座，新建商铺36间，地面硬化、大门、警卫室、消毒室、供水供电等配套设施 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 100 | 喀拉托海镇人民政府 | 特列吾哈布力 | 500 | 500 | 500 | [8 empty] | 已完工
8 | TKS00050 | 伊犁州特克斯县安全饮水提升改造项目 | 齐勒乌泽克镇阿腾套村；特克斯镇阿克塔斯村 | 新建 | 2023.04-2023.11 | 齐勒乌泽克镇阿腾套村；特克斯镇阿克塔斯村 | ①水源地改造，阿腾套村供水主管道DN160的PE管4km，200m3蓄水池一座，检查井两座。②阿克塔斯村水源地保护设施，含其配套设施,解决310户农牧民饮水安全和5万头牲畜用水。 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 120 | 乡村振兴局 | 罗康波 | 500 | 500 | 500 | [8 empty] | 已完工
9 | TKS00098 | 伊犁州特克斯县“雨露计划”补助项目 | 特克斯县 | 新建 | 2023.04-2023.11 | 特克斯县 | 继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助，预计资助学生334人，每人按3000元资助。 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 334 | 特克斯县教育局 | 加沙来提 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | [8 empty] | 已完工
10 | TKS00061 | 项目管理费 | 特克斯县 | 新建 | 2023.04-2023.11 | 特克斯县 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理、年终绩效评价以及验收等与相关管理有关的支出 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 乡村振兴局 | 罗康波 | 80 | 80 | 80 | [8 empty] | 已完工
11 | TKS00099 | 伊犁州特克斯县喀拉达拉镇琼库什台乌孙古道旅游驿站建设项目 | 喀拉达拉镇琼库什台村 | 新建 | 2023.04-2023.11 | 喀拉达拉镇琼库什台村 | 1、改扩建文创超市200平米（含室内外装修）；徒步训练营100平米（含室内外装修）；西餐素食餐厅室内面积545平米，室外面积约100平米，（含室内外装修）户外休闲伞座10套；咖啡书局及手工课堂室内面积146平米，室外面积300，（含室内外装修）户外休闲伞座4人位20套，亲子实木攀爬设施一座；嗨唱KTV300平米；精酿啤酒坊、雪茄吧、餐厅及包厢700平米，（含室内外装修）；厕所改造60平米及附属设施。 2、新建弓箭体验区，户外空间面积500平米。内容包括：弓箭设备10套，挡箭网40米，休闲座椅4人位10套；露营音乐会，户外空间面积700平米。内容包括：木质舞台一座，面积40平米，户外休闲座椅4-6人位25套；星空酒局，户外空间面积500平米。内容包括：直径15米天幕帐篷1座（调酒吧台），直径6米露营天幕帐篷9座（含帐篷木质平台基础），投影幕布一座；篝火活动区，户外空间面积1200平米，内容包括：干铺戈壁料碎石地面400平米，浆砌石篝火池一座直径2米。直径5米锥形天幕帐篷14座（含帐篷木质平台基础），户外休闲伞座4-6人位14套；篝火舞台区，木质舞台350平米；木屋集市区，售卖型原木木屋5座，每座50平米。硬化水泥地面面积1500平米，（原基础改造为大理石火烧面碎拼）；增加木质台阶2座，宽度3米，总长度20米；公共照明设施60盏及附属设施。 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 220 | 喀拉达拉镇 | 曹敏 | 1179.8 | 1179.8 |  | 1179.8 | [7 empty] | 已完工
12 | TKS00108 | 特克斯县困难群众饮用低氟边销茶项目 | 特克斯县 | 新建 | 2023.04-2023.11 | 特克斯县 | 根据关于自治区民委（宗教事务局）《关于进一步做好“健康饮茶”“送茶入户”工作的通知》的通知要求，向120户脱贫户（其中脱贫不稳定户62户254人、边缘易致贫户53户189人、突发严重困难户5户16人）送低氟边销茶入户。 | 1 | [7 empty] | 1 | 459 | 特克斯县委统战部 | 吕殿江 | 1.2 | 1.2 |  | 1.2 | [7 empty] | 已完工
13 | TKS00100 | 伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇阿特恰比斯村四片区防渗渠建设项目 | 阿特恰比斯村 | 新建 | 2023.04-2023.11 | 阿特恰比斯村 | 新建乔拉克铁热克镇阿特恰比斯村四片区防渗渠宽80厘米1.5公里、宽60厘米5.6公里，共7.1公里及附属设施。 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 80 | 发展和改革委员会 | 聂刚 | 400 | 400 |  |  | 400 | [6 empty] | 已完工
14 | TKS00101 | 伊犁州特克斯县阔克苏乡2023年基础设施建设以工代赈项目 | 阔克苏乡 | 新建 | 2023.04-2023.11 | 阔克苏乡 | 新建阔克苏乡一社区、四社区、阔克苏村宽60厘米浆砌石排水渠5公里及桥涵、水闸等附属设施、宽5米乡村柏油路2公里（标准按四级公路建设）。 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 60 | 发展和改革委员会 | 聂刚 | 350 | 350 |  |  | 350 | [6 empty] | 已完工
15 | TKS00102 | 伊犁州特克斯县喀拉达拉镇喀拉尕什特村庭院灌溉渠以工代赈建设项目 | 喀拉尕什特村 | 新建 | 2023.04-2023.11 | 喀拉尕什特村 | 新建7公里40cm巷道防渗渠，200个桥涵及附属设施。 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 60 | 发展和改革委员会 | 聂刚 | 350 | 350 |  |  | 350 | [6 empty] | 已完工
16 | TKS00103 | 伊犁州特克斯县阔克铁热克乡莫因台村防渗渠以工代赈项目 | 莫因台村 | 新建 | 2023.04-2023.11 | 莫因台村 | 新建防渗渠7公里及附属设施。 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 60 | 发展和改革委员会 | 聂刚 | 350 | 350 |  |  | 350 | [6 empty] | 已完工

## 自治区衔接资金（第一批）
附件2：
特克斯县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金支出和项目完成情况统计表（自治区第一批）
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起止期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [8 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [10 empty] | 项目进度
[8 empty] | 小计 | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 资金总额（万元） | 中央衔接资金 | [5 empty] | 自治区衔接资金 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注（其他资金 名称）
[21 empty] | 小计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 少数民族发展任务 | 以工代赈任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务 | 欠发达国有牧场巩固提升任务
合 计 | [7 empty] | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |  |  | 2402 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2402 | 0 | 0
1 | TKS00105 | 喀拉托海镇音加尔村污水管网建设项目 | 音加尔村 | 新建 | 2023.03-2023.09 | 音加尔村 | 音加尔村新建500污水主管网2.2公里，支管网2.5公里配套检查井60座。 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 80 | 喀拉托海镇 | 特列吾哈布力 | 638 | [6 empty] | 638 |  |  |  | 已完工
2 | TKS00104 | 特克斯县音加尔村农业综合产业园建设项目 | 音加尔村 | 新建 | 2023.03-2023.09 | 音加尔村 | 1.改造加工厂房2500平米。2.新建园区供水、道路等配套附属设施。3.新增500kw变压器一台。 | 1 | 1 | [7 empty] | 50 | 喀拉托海镇 | 特列吾哈布力 | 563 | [6 empty] | 563 |  |  |  | 已完工
3 | TKS00106 | 特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村民俗体验区基础设施建设项目 | 琼库什台村 | 新建 | 2023.03-2023.09 | 琼库什台村 | 1、新建供水110主线管网7000米，80的支线管网3000米；新建水源地300立方蓄水池一处等附属设施；2、居民点路面硬化2000平米；3、新建200方的垃圾中转站一座；4、公共照明设施20盏。 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 150 | 喀拉达拉镇人民政府 | 曹敏 | 638 | [6 empty] | 638 |  |  |  | 已完工
4 | TKS00107 | 特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村民俗体验区建设项目 | 琼库什台村 | 新建 | 2023.03-2023.09 | 琼库什台村 | 1、建设木质特色小屋（含内部装修）10间，每栋60㎡；2、观景台60平方米一座、哈萨克毡房含底座5个；3、新建100平方米公共厕所1座；4、水、电及其辅助和附属设施。 | 1 | 1 | [7 empty] | 30 | 喀拉达拉镇人民政府 | 曹敏 | 563 | [6 empty] | 563 |  |  |  | 已完工

## 第二批衔接资金
附件2：
特克斯县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金支出和项目完成情况统计表（中央及自治区第二批）
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起止期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [8 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [10 empty] | 项目进度
[8 empty] | 小计 | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 资金总额（万元） | 中央衔接资金 | [5 empty] | 自治区衔接资金 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注（其他资金 名称）
[21 empty] | 小计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 少数民族发展任务 | 以工代赈任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务 | 欠发达国有牧场巩固提升任务
合 计 | [7 empty] | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2647 | 2647 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486 | 0 | 0 | 0
1 |  | 特克斯县音加尔村旅游服务综合体项目 | 音加尔村 | 新建 | 2023年5月-2023年11月 | 音加尔村 | 新建旅游服务设施1000平米，改扩建1500平米及配套基础设施 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 喀拉托海镇 | 杨阳 | 583.09 | 583.09 | 200.09 |  |  |  |  | 383 |  |  |  | 已完工
2 |  | 特克现县齐勒乌泽克镇新疆刁羊之乡建设项目 | 喀木斯特布拉克村 | 新建 | 2023.06-2023.9 | 喀木斯特布拉克村 | 1.马厩区：每间3.8m*3.8m＝14.44㎡ 每栋20间*14.44㎡＝288.8㎡＋中间通道152㎡＝440.8㎡，共计7栋；2.马匹调训区、训练道（圆马场规格：直径18m、外墙高3m、内顶高6m；训练道规格：煤渣铺装，长度1200m、宽度8m、厚度20㎝）；3.赛场（纤维沙场规格：铺装厚度为15㎝的纤维颗粒＋石英沙（80-160目），长310m、宽100m），灯光23盏；4.观众席（普通观众规格：方钢底座铺装PVC工程仿木，每级坐台长300m、宽0.9m，共计10级；VIP观众：硬塑软装座位300个） | 1 | 1 | [8 empty] | 齐勒乌泽克镇 | 张传伟 | 843.14 | 843.14 | [5 empty] | 843.14 |  |  |  | 已完工
3 |  | 伊犁州特克斯县乡村振兴果品深加工厂建设项目 | 现代农牧业优势资源综合开发示范园区 | 新建 | 2023.5-2023.10 | 现代农牧业优势资源综合开发示范园区 | 新建2400㎡成品库1座，用于成品仓储 | 1 | 1 | [8 empty] | 齐勒乌泽克镇 乡村振兴局 | 罗康波 | 700 | 700 | 700 | [8 empty] | 已完工
4 |  | 特克斯县跨省就业一次性补助 | 特克斯县 | 新建 | 2023年5月-2023年11月 | 特克斯县 | 脱贫户（三类户）150人跨省务工补助，务工时间3个月及以上，每人一次性交通补助1000元 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 乡村振兴局 | 罗康波 | 15 | 15 | [5 empty] | 15 |  |  |  | 已完工
5 |  | 特克斯县“公益性岗位” | 特克斯县 | 新建 | 2023年5月-2023年11月 | 特克斯县 | 开发监测对象公益性岗位补贴20个，每人每个月发放工资1243元 （按12个月计） | 1 |  | 1 | [7 empty] | 乡村振兴局 | 罗康波 | 30 | 30 | [5 empty] | 30 |  |  |  | 已完工
6 |  | 项目管理费 | 特克斯县 | 新建 | 2023年5月-2023年11月 | 特克斯县 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理、年终绩效评价以及验收等与相关管理有关的支出 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 乡村振兴局 | 罗康波 | 26.47 | 26.47 | 11.61 |  |  |  |  | 14.86 |  |  |  | 已完工
7 |  | 特克斯县小额信贷贴息 | 特克斯县 | 新建 | 2023年5月-2023年11月 | 特克斯县 | 小额信贷贴息 | 1 | 1 | [8 empty] | 农业农村局 | 王强 | 200 | 200 | [5 empty] | 200 |  |  |  | 已完工
8 |  | 易地搬迁地方政府债券贴息补助 | 特克斯县 | 新建 | 2023年5月-2023年11月 | 特克斯县 | 用于易地搬迁地方政府债券贴息 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 乡村振兴局 | 罗康波 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | [8 empty] | 已完工
9 |  | 特克斯县“雨露计划”补助项目 | 特克斯县 | 新建 | 2023年5月-2023年11月 | 特克斯县 | 对2023年符合享受“雨露计划”资助条件的学生进行补助 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 教育局 | 加沙拉提 | 163.5 | 163.5 | 163.5 | [8 empty] | 已完工