## 汇总表
特克斯县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金支出和项目实施情况统计表
数据截止日期： | [23 empty] | 单位：个、万元
市县 | 资金类型 | 2025年度到位资金安排实施项目编制情况 | [24 empty] | 资金 支出 | 项目建设情况（个）
|  | 计划实施项目总数 | 计划投资额 | 到位资金额 | 其 中：
[5 empty] | 产业发展类项目 |  |  |  | 就业项目 |  |  | 乡村建设行动 |  |  | 巩固三保障成果 |  |  | 易地扶贫搬迁后扶 项目 |  |  |  | 项目管理费 |  | 其他类项目 |  |  |  | 合 计 | 已开工项目 | 未开工建设 （实施）项目
[5 empty] | 项目 个数 | 投资额 | 中央财政衔接补助资金用于产业发展占比% | 受益 人数 | 项目个数 | 投资额 | 受益人数 | 项目 个数 | 投资额 | 受益 人数 | 项目个数 | 投资额 | 受益人数 | 项目个数 | 投资额 | 受益 安置 点个数 | 受益人数 | 项目个数 | 投资额 | 项目个数 | 投资额 | 受益 人数 |  |  |  | 小 计 | 已完成前期手续具备开工条件的项目 | 正在办理前期手续的项目 | 尚未确定项目
特克斯县 | 合计 | 20 | 15849 | 15849 | 5 | 9071.48 | 85.14% | 5557 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6370 | 397 | 1 | 300 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 | 1 | 1.52 | 152 | 0 | 0 | 0
| 中央财政衔接补助资金 | 12 | 10617 | 10617 | 5 | 9039.48 | 85.14% | 受益 人数: 5557; 乡村建设行动 项目 个数: 4; 乡村建设行动 投资额: 1170; 乡村建设行动 受益 人数: 67; 巩固三保障成果 项目个数: 1; 巩固三保障成果 投资额: 300; 巩固三保障成果 受益人数: 1000 |  |  | 1 | 106 | 1 | 1.52 | 152 | 0 | 0 | 0
| 自治区财政衔接补助资金 | 8 | 5232 | 5232 |  | 32 |  | 乡村建设行动 项目 个数: 8; 乡村建设行动 投资额: 5200; 乡村建设行动 受益 人数: 330
地县配套财政衔接补助资金
其他资金

## 明细表
附件：
特克斯县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目明细表
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起止期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [8 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元）
[8 empty] | 小计 | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 资金总额（万元） | 中央衔接资金 | [5 empty] | 自治区衔接资金 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注
[21 empty] | 小计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 少数民族发展任务 | 以工代赈任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务 | 欠发达国有牧场巩固提升任务
合 计 | [7 empty] | 20 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7106 |  |  | 15849 | 10617 | 8166 | 1281 | 1170 | 0 | 0 | 5232
1 | TKS00040 | 伊犁州特克斯县2025年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收补助项目 | 特克斯县各乡镇 | 新建 | 2025年3月至2025年10月 | 特克斯县各乡镇 | 一、粮食作物单产提升补助：为脱贫户、监测户发放粮食作物单产提升补助，对应用粮食增产先进技术，实现小麦单产提升1%以上、玉米单产提升2%以上，每亩补助100元。 二、耕地关键技术运用补助：为脱贫户、监测户发放耕地质量保护和提升补助，对实施深松耕地的，每亩补助15元。 三、耕地质量保护和提升补助：持续推进规划实施高标准农田项目建设，2019年至2023年累计新建高效节水且实现水肥一体化种植的面积达到11.29万亩，针对项目区中所涉及的监测户、脱贫户给予每亩30元一次性补助。 四、发展设施种植补助：为脱贫户、监测户发放发展设施种植补助，一个标准棚（占地面积1亩），购置菜苗按照450元的标准给予补助，购置食用菌按照每棒0.6元的标准给予补助；大棚改造按照每棚1500元的标准给予一次性补助；拱棚改造提升按照每棚300元的标准给予一次性补助。 五、自繁良种母畜补助：为脱贫户、监测户发放自繁良种母畜补助，对当年自繁扩增新疆褐牛、哈萨克羊、伊犁马的户，饲养3个月以上的，按照每头母牛1000元、每只母羊300元、每匹母马1000元标准给予补助。 六、禽类养殖入户补助：为脱贫户、监测户发放禽类养殖补助，每户符合养殖鸡鸭鹅50羽以上，饲养三个月以上，每羽给予补助10元。 七、畜牧养殖配套设施新建改造提升一次性补助：1、为脱贫户、监测户发放青贮窑建设补助，对发展牛羊养殖并经营稳定的户，新建砖混结构，容积达到20立方米（含）以上的青贮窖，一座一次性补助1000元；对改造青贮窖的，一座一次性补助500元； 2、为脱贫户、监测户发放养殖圈舍设施改造补助，对发展牛羊养殖并经营稳定的户，对原在养殖圈舍的围栏、食槽、饮水、棚顶、围墙等设施改造加固的，并符合规范养殖要求的，一个棚圈一次性补助1000元。 八、庭院经济补助：为脱贫户、监测户发放庭院经济补助，利用自家房前屋后、前庭后院地区域发展家庭特色种植，面积在0.2亩以上并产生一定效益的，每亩一次性补助1000元。 九、1.为脱贫户、监测户发放林果品种优化补助，林果种植面积在1亩以上，重点支持采取高接换头、补齐缺株等措施进行品种统一和更新改良，对杏、苹果、新梅、核桃进行新品种推广，按照每亩400元补助。 2.未脱贫户、监测户发放领林果整形修补助每户种植面积在1亩以上，通过领林果技术团队开展果蔬修剪的，苹果每亩补助110元、杏每亩补助90元、新梅每亩补助110元核桃每亩补助95元。（5万元）林草局 十、支持自主创业一次性补助：为脱贫户、监测户发放自主创业补助，对取得相关资质或营业许可，从事特色手工产品制作、食品加工、农业农村生产生活服务等经营活动的户，生产或经营面积在20平方米及以上的，正常经营至少6个月，一次性补助2000元；生产或经营面积不足20平方米（包括餐车、零售点等移动摊位），正常经营少3个月的，一次性补助1000元。（35万元）市场监督管理局 十一、跨省就业一次性交通补助：为脱贫户、监测户发改跨省务工补助，务工时间3个月及以上，每人一次性交通补助2000元。（50万元）农业农村局 十二、疆内跨地州就业一次性交通补助：为脱贫户、监测户发放疆内跨地州务工补助（含兵团，兵团不含到四师就业人员），务工时间3个月及以上，每人一次性交通补助600元。（32万元）农业农村局 十三、计划开发监测对象公益性岗位26个发放补贴，每人每个月发放工资1243元（按12个月计）（60万元）农业农村局 | 1 | 1 | [7 empty] | 5312 | 农业农村局、市场监督管理局、林草局 | 王强、巴特、赛得拉洪 | 3792 | 3760 | 3760 |  |  |  |  | 32
2 | TKS00032 | 伊犁州特克斯县“雨露计划”补助项目 | 特克斯县 | 新建 | 2025年3月至2025年10月 | 特克斯县 | 继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助，预计资助学生1000人，每人按3000元资助 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1000 | 教育局 | 冉晓强 | 300 | 300 | 300
3 | TKS00033 | 项目管理费 | 特克斯县 | 新建 | 2025年3月至2025年10月 | 特克斯县 | 根据到位衔接资金提取不超于1%，用于项目前期设计、评审、招标、监理、年终绩效评价以及验收等与相关管理有关的支出 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 乡村振兴局 | 罗康波 | 106 | 106 | 106
4 | TKS00019 | 伊犁州特克斯县困难群众饮用低氟边销茶项目 | 特克斯县 | 新建 | 2025年3月至2025年10月 | 特克斯县 | 向152户监查户送低氟边销茶入户。 | 1 | [7 empty] | 1 | 152 | 统战部 | 马国忠 | 1.52 | 1.52 |  | 1.52
5 | TKS00007 | 伊犁州特克斯县喀拉托海镇冷水鱼生产厂房建设项目 | 也什克勒克村 | 新建 | 2025年3月至2025年10月 | 也什克勒克村 | 新建6266平方米二层钢构生产厂房一座（包含生产加工区，低温库，设备间，观摩通道，实验室，功能房，成品库），及相关配套附属设施 | 1 | 1 | [7 empty] | 100 | 喀拉托海镇人民政府 | 特列吾哈布力 | 2000 | 2000 | 2000
6 | TKS00037 | 伊犁州特克斯县众原果业速冻及冷冻车间建设项目 | 特克斯县农业园区 | 新建 | 2025年3月至2025年10月 | 特克斯县农业园区 | 改造2400平米速冻及冷冻车间，购置安装建设速冻能力为350吨的速冻库，速冻温度为零下35℃-零下40℃。购置安装建设冷冻能力为1000吨的冷冻库，冷冻温度为零下18℃-零下20℃。配套消防、水、电等基础设施。 | 1 | 1 | [7 empty] | 50 | 农业农村局 | 王强 | 900 | 900 | 900
7 | TKS00017 | 伊犁州特克斯县果蔬保鲜冷藏库建设项目 | 现代农业园区 | 新建 | 2025年3月至2025年10月 | 现代农业园区 | 1.采购成品生产线两条（成品打粉打粒主设备，色选，金探，X光机，自动称重，自动包装，移动式仓储货架、全智能机械臂等）全自动智能流水线： 2.新建成品生产净化车间建设（挑选车间，打粉打粒车间，自动包装车间，成品库，调度指挥中心） | 1 | 1 | [7 empty] | 60 | 农业农村局 | 王强 | 1100 | 1100 | 1100
8 | TKS00018 | 伊犁州特克斯县速冻食品冷冻冷藏库建设项目 | 现代农业园区 | 新建 | 2025年3月至2025年10月 | 现代农业园区 | 新建初加工厂房3座，每座面积2080平方米，共计6240 平方米。 | 1 | 1 | [7 empty] | 35 | 农业农村局 | 王强 | 1279.48 | 1279.48 |  | 1279.48
9 | TKS00027 | 伊犁州特克斯县喀拉达拉镇库木吐别克村2025年防渗渠财政以工代赈项目 | 库木吐别克村 | 新建 | 2025年3月至2025年10月 | 库木吐别克村 | 新建放水量为主渠0.2立方米每秒，分渠0.1立方米每秒的7.5公里巷道防渗渠及附属设施。 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 20 | 喀拉达拉镇人民政府 | 杨阳 | 400 | 400 |  |  | 400
10 | TKS00028 | 伊犁州特克斯县科克苏镇苹果社区、科克苏社区2025年基础设施财政以工代赈项目 | 苹果社区、科克苏社区 | 新建 | 2025年3月至2025年10月 | 苹果社区、科克苏社区 | 新建柏油路1千米，新建放水量为主渠0.14立方米每秒，分渠0.1立方米每秒的6公里巷道防渗渠及附属设施。 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 15 | 科克苏镇人民政府 | 杨阳 | 250 | 250 |  |  | 250
11 | TKS00029 | 伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇阿克塔木村2025年防渗渠财政以工代赈项目 | 阿克塔木村 | 新建 | 2025年3月至2025年10月 | 阿克塔木村 | 新建防渗渠5公里（0.1立方每秒）及附属设施。 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 15 | 乔拉克铁热克镇人民政府 | 杨阳 | 250 | 250 |  |  | 250
12 | TKS00030 | 特克斯县齐勒乌泽克镇2025年美丽宜居村庄整治提升财政以工代赈项目 | 托尔特库勒村、齐勒乌泽克村 | 新建 | 2025年3月至2025年10月 | 托尔特库勒村、齐勒乌泽克村 | 新建人行道铺设彩砖6100平方米及路沿石安装，新建2公里流量为0.15立方米每秒庭院经济灌溉渠及附属设施 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 17 | 齐勒乌泽克镇人民政府 | 杨阳 | 270 | 270 |  |  | 270
13 | TKS00010 | 伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡库热村公共服务建设项目（示范村） | 呼吉尔特蒙古族乡库热村 | 新建 | 2025年3月至2025年10月 | 呼吉尔特蒙古族乡库热村 | 1.新建步行道1.5万平方米（宽度：1米），防渗渠5公里（上口径：50公分，下口径：30公分，高度：40公分）。 2.公共照明设施340盏及村庄地面照明设施200盏，新建公共厕所一座160平方米及附属设施。 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 55 | 呼吉尔特蒙古族乡人民政府 | 才·桂新花 | 850 | [6 empty] | 850
14 | TKS00054 | 伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡前进新村基础设施建设项目（示范村） | 呼吉尔特蒙古族乡前进新村 | 新建 | 2025年3月至2025年10月 | 呼吉尔特蒙古族乡前进新村 | 污水管网12.5公里（管经DE200:3公里；DE300：6公里；DE400：3.5公里）；新建检查井150座。 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 35 | 呼吉尔特蒙古族乡人民政府 | 才·桂新花 | 500 | [6 empty] | 500
15 | TKS00055 | 伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡前进新村公共服务建设项目（示范村） | 呼吉尔特蒙古族乡前进新村 | 新建 | 2025年3月至2025年10月 | 呼吉尔特蒙古族乡前进新村 | 1.修建步行道路18000平方，水渠4公里（上口径：50公分，下口径：30公分，高度：40公分）。 2.安装公共照明设施400盏、村庄地面照明设施400盏及配套设施，公共卫生间160平方米及附属设施。 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 65 | 呼吉尔特蒙古族乡人民政府 | 才·桂新花 | 850 | [6 empty] | 850
16 | TKS00004 | 伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇孟布拉克村乡村建设项目（示范村） | 孟布拉克村 | 新建 | 2025年3月至2025年10月 | 孟布拉克村 | 新建6公里人行道，路沿石12公里，村庄道路2公里，主干道公共照明设施路灯46盏，巷道公共照明设施680盏及附属配套设施。 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 30 | 特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府 | 王小高 | 600 | [6 empty] | 600
17 | TKS00056 | 伊犁州特克斯县特克斯镇公共服务建设项目（示范村） | 博斯坦村、霍斯库勒村、阿克塔斯村 | 新建 | 2025年3月至2025年10月 | 博斯坦村、霍斯库勒村、阿克塔斯村 | 1.新建博斯坦村人行道2公里、排水渠1公里、公共照明设施100套。 2.新建霍斯库勒村污水管网1公里（管经PE160-300），检查井6个及配套附属设施；新建人行道2公里、水渠2公里、公共照明设施100套、道路硬化400米。 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 35 | 特克斯镇人民政府 | 夏米西丁·夏依马尔旦 | 600 | [6 empty] | 600
18 | TKS00057 | 伊犁州特克斯县特克斯镇霍斯库勒村农村产业融合发展项目（示范村） | 特克斯镇霍斯库勒村 | 新建 | 2025年3月至2025年10月 | 特克斯镇霍斯库勒村 | 1.改造3处院落，占地面积4500平方米及相关配套设施。 2.硬化地面3000㎡，新建移动式钢结构板房500平方米及配套附属设施； | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 45 | 特克斯镇人民政府 | 夏米西丁·夏依马尔旦 | 700 | [6 empty] | 700
19 | TKS00058 | 伊犁州特克斯县特克斯镇博斯坦村旅游综合服务设施提升改造项目（示范村） | 特克斯镇博斯坦村 | 新建 | 2025年3月至2025年10月 | 特克斯镇博斯坦村 | 改造院落3处，占地面积4200平方米，及相关配套设施； | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 30 | 特克斯镇人民政府 | 夏米西丁·夏依马尔旦 | 500 | [6 empty] | 500
20 | TKS00039 | 伊犁州特克斯县特克斯镇乡村振兴示范村基础设施建设项目（示范村） | 霍斯库勒村 | 新建 | 2025年3月至2025年10月 | 霍斯库勒村、阿克塔斯村 | ①霍斯库勒村新建输水管网500米（PE110），蓄水池500立方米，沉淀池100立方米，抽水设备一套，砂石路1000米及其他附属设施建设。 ②新建阿克塔斯村（村委会片区）人行道3公里，宽2米、照明设施100套及配套设施建设。 ③新建阿克塔斯村（托斯曼片区）人行道2公里；道路硬化及排水渠1公里；公共照明设施300套； | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 35 | 特克斯镇人民政府 | 夏米西丁·夏依马尔旦 | 600 | [6 empty] | 600