## 重点项目第三方绩效评价情况表
2022年伊犁州直重点项目第三方绩效评价汇总表
总序号 | 县市序号 | 地县名称 | 项目实施单位 | 项目名称 | 年初预算数（万元） | 年初预算数（万元） | 年初预算数（万元） | 年初预算数（万元） | 项目实施 |  | 全年预算数（万元） | 全年预算数（万元） | 全年预算数（万元） | 全年预算数（万元） | 全年执行情况 |  | 单位自评情况 |  | 部门评价情况 | 部门评价情况 | 第三方评价情况 | [5 empty] | 第三方评价结论
|  |  | 部门单位 | 项目名称 | 合计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 | 负责人 | 联系电话 | 合计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 | 执行数（万元） | 执行率（执行数/全年预算数*100%） | 绩效目标总体完成率% | 单位自评得分 | 是否实施部门评价（是/否） | 绩效评价报告得分 | 第三方机构名称 | 项目负责人 | 联系电话 | 是否在财政部第三方信用平台注册 | 第三方评价得分 | 评价等级 | 绩效目标实现情况 | 评价问题简要情况 | 评价问题简要建议 | 评价结果应用建议
特克斯县直合计
|  |  | 特克斯县本级合计 |  | 10495.83 | 10495.83 | 0 | 0 |  |  | 57571.14 | 20571.14 | 0 | 37000 | 49522.47 | 94.66% | 99.19% | 99.0364
| 1 | 特克斯县 | 特克斯县农业农村局 | 2022年特克斯县乡村环境整治垃圾清运车及垃圾箱采购项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 富方辉 | 15999152520 | 200 | 200 | 0 | 0 | 199.9 | 99.95% | 99.97% | 100 | 否 | - | 新疆财讯睿智信息咨询有限公司 | 张子恒 | 15001568336 | 是 | 95.31 | 优 | 为特克斯县4个乡镇（特克斯县齐勒乌泽克镇、阔克铁热克乡、乔拉克铁热克镇、喀拉达拉镇）各采购1辆垃圾清运车（每辆价值38.6万元）计154.4万元。为乡镇采购65个垃圾箱计45.5万元，合计199.9万元，推进村庄环境优化美化，全面改善农村人居环境，使村庄人居环境整体质量得到明显提高，提高村民生活质量，打造我县生态经济发展、村容村貌整洁、生态环境优美、资源节约利用、公共服务健全、生态文化繁荣的美丽乡村，建设成为“宜居、宜业、宜游”的社会主义新农村。 | 1.绩效目标编制缺乏合理性。 2.预算绩效自评工作尚存不全面、不客观的情形。 3.绩效目标与绩效自评价工作衔接不畅。 4.项目资料整理、归档工作不够及时。 5.投入资金力度不够，垃圾箱、垃圾车数量少。 | 1.加强绩效目标管理，科学合理设置绩效目标。 2.加强绩效自评工作管理，保障数据填报真实性。 3.加强绩效目标与绩效自评价工作的衔接。 4.加强档案管理。 5.加大资金投入力度，完善乡村垃圾处理基础设施。 | 报告评价结果。财政部门对每年的绩效评价结果及时进行汇总、总结，将绩效评价结果的总体情况向同级人民政府报告；同时，对党委政府关心、社会公众关注、对经济社会发展有重要影响的重大项目的绩效评价结果，财政部门或预算部门向同级政府进行专题报告，为政府决策提供参考。另外，根据需要将相关评价结果呈报同级人大或其工作机构，报送上级主管部门，抄送审计、监察等有关部门。财政部门和预算部门按照政府、人大等部门关于加强预算绩效管理工作的指示精神，认真贯彻落实，不断提高预算资金使用效益，并将具体落实情况于以报告。
| 2 | 特克斯县 | 特克斯县人民政府办公室 | 2022年特克斯县经济工作会议表彰奖励资金及会议经费（本级）项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 各素平 | 17349930090 | 129.8 | 129.8 | 0 | 0 | 129.8 | 100% | 100% | 100 | 是 | 100 | 新疆财讯睿智信息咨询有限公司 | 张子恒 | 15001568336 | 是 | 99.44 | 优 | 特克斯县人民政府办公室全面总结了全县经济工作，安排部署2022年经济社会发展重点工作任务，对2021年在经济工作中表现突出的单位、企业、个人进行表彰，进一步激发全县各族干部群众干事创业热情。 | 1.在经济工作中表现突出的单位、企业、个人的沟通不够细致。 2.目标值设置数值与实际汇报数据偏离过低。 | 1.加强资金管理，做到专项资金专款专用。 2.提升满意度调查问卷的收集工作，降低目标值设置数值与实际汇报数据偏低的情况。 | 完善预算管理。财政部门、预算部门和被评价项目单位，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改建议，进一步健全规章制度，完善管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，不断提高预算管理水平，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。被评价项目单位要把相应的整改情况向财政部门报告。
| 3 | 特克斯县 | 特克斯县商务和工业信息化局 | 2022年特克斯县电子消费劵项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 马鸿疆 | 18999572682 | 300 | 300 | 0 | 0 | 255.33 | 85.11% | 96.56% | 96.28 | 是 | 95.03 | 新疆财讯睿智信息咨询有限公司 | 张子恒 | 15001568336 | 是 | 97.07 | 优 | 特克斯县电子消费劵项目用于发放电子消费券21万张，共发放电子消费券6947户。其中城镇发放1281户；乔拉克铁热克镇发放1657户，喀拉达拉镇发放984户，喀拉托海镇发放561户，齐勒乌泽克镇829户，阔克苏乡发放347户，阔克铁热克乡发放908户；蒙古乡发放380户，在短时间内拉动消费，满足人们日常生活需求。 | 1.项目实施过程中存在老年人普遍不了解智能手机。 2.项目实施过程中风控方面存在不足。3.消费范围空间有限。 | 1.增加消费券发放形式。2.严格项目活动过程中的风控执行。3.优化使用期限设置。 | 1.及时对评价中发现的问题进行整改 建议项目实施单位根据绩效评价报告中所反馈的问题和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实提高项目管理水平，并在规定的时间内将整改情况向自治区财政厅行文报告。 2.下一年度预算安排 根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的项目，可依照相关政策制度，结合特克斯党委、特克斯人民政府工作安排以及特克斯本级财力情况等因素，原则上优先予以保障。 3.评价结果公开 结合预算管理有关要求，特克斯县财政局可以选择将此次评价结果对外公开，同时可将本次绩效评价结果向特克斯县政府和人大报告，为政府决策提供参考。
| 4 | 特克斯县 | 特克斯县机关事务中心 | 2022年特克斯县易居综合楼物业服务费项目 | 103.9 | 103.9 | 0 | 0 | 冉小平 | 13309996917 | 103.9 | 103.9 | 0 | 0 | 100 | 96.25% | 99.46% | 99.41 | 是 | 99.41 | 新疆财讯睿智信息咨询有限公司 | 张子恒 | 15001568336 | 是 | 98.94 | 优 | 特克斯县机关事务中心，较好完成了2022年特克斯县易居综合楼21个单位物业服务。按照每每单位49476元标准，保障2022年特克斯县易居综合楼21个单位工作正常进行，推动各项工作顺利开展。 | 1.绩效目标编制不够科学、全面。 2.预算绩效自评工作尚存不全面、不客观的情形。 3.项目管理制度建设不全面。 | 1.强化预算绩效管理意识，提高预算绩效管理水平。 2.加强资金管理，发挥财政资金效益最大化。 3.加强项目管理，提高工作效率。 | 运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对特克斯县易居综合楼物业服务费项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为98.94。
| 5 | 特克斯县 | 特克斯县住房和城乡建设局 | 2022年伊犁州特克斯县八卦城历史文化名城AAAA级景区地下综合管网改造建设项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 马忠海 | 15699493036 | 35000 | 7000 | 0 | 28000 | 28000 | 80% | 100% | 98.7 | 是 | 98.7 | 新疆财讯睿智信息咨询有限公司 | 张子恒 | 15001568336 | 是 | 84.5 | 良 | 根据现场评价情况，2022年伊犁州特克斯县八卦城历史文化名城AAAA级景区地下综合管网改造建设项目建成后大程度的改善了特克斯县的环境和区域状况，有助于新的城市旅游环境形成，完善了城市功能，对进一步发展特克斯县经济起到了应有的保障作用。同时，项目的建设为优化特克斯县旅游环境、促进旅游快速发展创造了有利条件，城市品位的提高将会对区域经济的发展起到良好的推动和促进作用。 | 1.绩效目标编制缺乏合理性、难以衡量。 2.管理制度有待完善。 3.财务评估报告不够客观、严谨。 | 1.加强绩效目标管理，科学合理设置绩效目标。2.进一步完善制度办法；3.提高财务评估报告可参考性。 | 1.绩效结果挂钩次年预算资金安排 为有效提高财政预算资金的经济性、效率性以及效益性，建议将本次绩效评价结果作为预算单位次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。对绩效评价结果为“优秀”和“良好”的项目，建议根据政策制度，结合特克斯县党委、特克斯县人民政府工作安排以及本级财力情况等因素，原则上优先予以保障。对绩效评价结果为“一般”的项目，项目实施单位应针对性提出整改措施，落实到位。本级财政部门在编制次年该预算单位同类型项目支出时，按比例扣减预算，具体扣减比例计算方式为：（80－项目绩效评价结果得分）/100。对绩效评价结果“较差”的项目，本级财政部门原则上不在次年预算中给予安排。 2.绩效结果挂钩整改措施 建议根据本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议，由项目实施单位及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实改进资金管理和项目管理，并在规定的时间内，将整改情况向特克斯县财政局行文报告，并附《绩效评价结果整改报告》。 3.绩效结果挂钩报告公开 积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定，由特克斯县财政局将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。
| 6 | 特克斯县 | 特克斯县卫生健康委员会 | 2022年特克斯县疫情防控资金（本级）项目 | 800 | 800 | 0 | 0 | 马贝贝 | 15299049969 | 6566.79 | 6566.79 | 0 | 0 | 6566.79 | 100% | 100% | 100 | 是 | 100 | 新疆财讯睿智信息咨询有限公司 | 张子恒 | 15001568336 | 是 | 96.15 | 优 | 提高特克斯县新冠预防控制水平及医疗检测能力。特克斯县卫生健康委员会为切实做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效地采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大群众的身体健康和生命安全，截至2022年12月31日，全县未出现1例死亡病例，并且通过发放《2022年特克斯县疫情防控资金（本级）项目项目受益人群满意度问卷》，形成的问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为90%，满意度水平较好。 | 1.项目绩效目标合理性有待提升。 2.对绩效管理工作重视度不高及重要性的认识不足。 3.JWRY流调追踪工作能力欠缺。 4.部分重点场所仍存在医疗物资储备不足的情况。 5.群众仍存在恐慌心理，生活物资保障不足。 | 1.加强绩效目标管理，科学合理设置绩效目标。 2.提升绩效管理水平。 3.规范化JWRY流调管理工作。 4.加强医疗物资库存管理，实时监测物资储备力。度，落实应急储备机制。 5.加强生活物资储备工作，强化市场监管力度。 | 1.及时对评价中发现的问题进行整改 建议项目实施单位根据绩效评价报告中所反馈的问题和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实提高项目管理水平，并在规定的时间内将整改情况向霍城县财政局行文报告。 2.下一年度预算安排 根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的项目，可依照相关政策制度，结合霍城县党委、霍城县人民政府工作安排以及霍城县本级财力情况等因素，原则上优先予以保障。 3.评价结果公开 结合预算管理有关要求，霍城县财政局可以选择将此次评价结果对外公开，同时可将本次绩效评价结果向霍城县政府和人大报告，为政府决策提供参考。
| 7 | 特克斯县 | 特克斯县卫生健康委员会 | 2022年伊犁州特克斯县方舱医学观察点项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杨力 | 15022888007 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 100% | 100% | 100 | 是 | 100 | 新疆财讯睿智信息咨询有限公司 | 张子恒 | 15001568336 | 是 | 96.8 | 优 | 完成2022年新建方舱医学观察点一处，总建筑面积15155.38平方米，其中：方舱10座，每座48间隔离房，共计480间隔离房间；医务人员隔离缓冲区2490.7平方米；门卫室12平方米；垃圾转运间200平方米；物资储备间200平方米。配套建设500立方小型污水处理站及管网、给水管网、电采暖设施、停车场围栏绿化和太阳能路灯等附属设施 | 1.预算绩效目标设置较为粗略，具体建设内容不够细化量化，不能明显体现项目的实施结果。 2.对于项目的自评过于简略，未能将项目的实施全过程详细的说明。 | 1.加强绩效目标管理，科学合理设置绩效目标。 2.项目自评时对项目资金的具体支出情况做详细说明，对资金的支付做到与项目的实施过程相匹配。 | 完善预算管理。财政部门、预算部门和被评价项目单位，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改建议，进一步健全规章制度，完善管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，不断提高预算管理水平，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。被评价项目单位要把相应的整改情况向财政部门报告。
| 8 | 特克斯县 | 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 | 2022年伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡农副产品综合交易市场建设项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 尹彦宁 | 19990936109 | 5000 | 1000 | 0 | 4000 | 4000 | 80% | 95.07% | 95.01 | 是 | 95.01 | 新疆财讯睿智信息咨询有限公司 | 张子恒 | 15001568336 | 是 | 81.7 | 良 | 根据现场评价情况，2022年伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡农副产品综合交易市场建成后是一个制度健全、设施完善、管理规范、环境舒适、标准化的农副产品综合交易市场，营造了公平、卫生、方便、安全、放心的交易环境，新建的交易市场达到功能更加齐全、道路平整、水系通畅、卫生清洁、车辆停放有序、通风自然、消防安全、设施配套八大标准。项目的建设将极大地繁荣项目乡镇的商业经济，方便群众，消除人民群众生活的后顾之忧。对项目区及周边区域具有很强的带动辐射能力及聚集效应，有利于促进产业结构调整，壮大村集体经济收入，有效解决项目区群众就近就业及自产自销农产品销售的困境，提高村民的经济收入，提高生产生活水平。 | 1.项目绩效目标合理性有待提升。 2.项目部分工程量施工进度滞后。 3.项目截至目前暂未进入运营阶段。 4.现有农贸市场可能仍不满足人民群众需求。 | 1.加强绩效目标管理，科学合理设置绩效目标。 2.建设项目全过程应充分考虑可能影响施工进度的因素，进而及时调整。 3.引入第三方公司进行规范化管理经营，完善农贸市场运营管理方案。 4.加大农贸市场建设及政策倾斜和资金扶持力度。 | 1.结果挂钩次年预算资金安排 为有效提高财政预算资金的经济性、效率性以及效益性，建议将本次绩效评价结果作为预算单位次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。对绩效评价结果为“优秀”和“良好”的项目，建议根据政策制度，结合特克斯县党委、特克斯县人民政府工作安排以及县级财力情况等因素，原则上优先予以保障。对绩效评价结果为“一般”的项目，项目实施单位应针对性提出整改措施，落实到位。县级财政部门在编制次年该预算单位同类型项目支出时，按比例扣减预算，具体扣减比例计算方式为：（80－项目绩效评价结果得分）/100。对绩效评价结果“较差”的项目，本级财政部门原则上不在次年预算中给予安排。 2.绩效结果挂钩整改措施 建议根据本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议，由项目实施单位及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实改进资金管理和项目管理，并在规定的时间内，将整改情况向特克斯县财政局行文报告，并附《绩效评价结果整改报告》。 3.绩效结果挂钩报告公开 积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定，由特克斯县财政局将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。
| 9 | 特克斯县 | 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡 | 2022年特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡果蔬晾房建设项目 | 303.73 | 303.73 | 0 | 0 | 郑永虎 | 19990936929 | 303.73 | 303.73 | 0 | 0 | 303.73 | 100% | 100% | 100 | 是 | 100 | 新疆财讯睿智信息咨询有限公司 | 张子恒 | 15001568336 | 是 | 96.25 | 优 | 该项目新建总占地面积2120平方米果蔬晾房一座，建档立卡贫困人口数，带动脱贫户就业，增加脱贫户收入。该项目2021年8月16日开工建设，2021年11月18日竣工，2022年开始运营在疫情期间设立为特克斯县中部货场，2023年租赁至特克斯县易城水务集团运营，运营正常。 | 1.项目绩效目标合理性有待提升。 2.项目部分工程量施工进度滞后。 | 1.加强绩效目标管理，科学合理设置绩效目标。 2.建设项目全过程应充分考虑可能影响施工进度的因素，进而及时调整。 | 1.及时对评价中发现的问题进行整改 建议项目实施单位根据绩效评价报告中所反馈的问题和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实提高项目管理水平，并在规定的时间内将整改情况向自治区财政厅行文报告。 2.下一年度预算安排 根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的项目，可依照相关政策制度，结合特克斯党委、特克斯人民政府工作安排以及特克斯本级财力情况等因素，原则上优先予以保障。 3.评价结果公开 结合预算管理有关要求，特克斯县财政局可以选择将此次评价结果对外公开，同时可将本次绩效评价结果向特克斯县政府和人大报告，为政府决策提供参考。
| 10 | 特克斯县 | 伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 | 2022年特克斯县特克斯镇特色馕产业园装修工程项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 段正庭 | 19990936400 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 100% | 100% | 100 | 否 | - | 新疆财讯睿智信息咨询有限公司 | 张子恒 | 15001568336 | 是 | 98.08 | 优 | 扩大了馕产品的种类，拓宽了馕产品销售路径，摆脱以往单一销售的困境。探索了一条通过发展馕产品、馕文化产业，带动群众脱贫工作的途径，更好的解决各村社区贫困群众的就业问题，为其创收。可为村组集体经济找到一条成效明显的发展路子。能有效聚集资金，发挥贫困群众参与旅游发展行业，建设美好新农村的能动作用，促进村镇旅游产业的持续、健康、快速发展。 | 1.绩效目标设置、绩效自评不完善、不全面。 2.特克斯县馕产业园区需求小，后期用于餐厅。 | 1.强化预算绩效管理意识，提高预算绩效管理水平。 2.促进特克斯镇馕产业、馕文化的规模化发展。 | 应当健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，应当建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照有关规定统筹用于亟需支持的领域。
| 11 | 特克斯县 | 特克斯县自然资源局 | 2022年特克斯县自然资源局部门整体支出绩效评价 | 9288.2 | 9288.2 | 0 | 0 | 吴星宇 | 18099816036 | 4666.92 | 4666.92 | 0 | 0 | 4666.92 | 100% | 100% | 100 | 是 | 100 | 新疆财讯睿智信息咨询有限公司 | 张子恒 | 15001568336 | 是 | 93 | 优 | 特克斯县自然资源局开发利用保护和国土空间用途管制科：开发利用保护和国土空间用途管制科继续深入推进闲置土地清理处置工作；加大批而未供建设用地供应力度；不发生违法占用耕地、永久基本农田；2022年，通过公开招标的方式，委托第三方调整特克斯县农村建设用地基准地价、特克斯县农用地基准地价；积极对西安督察局反馈的耕地储备库中14927.18亩补充耕地面积不实问题及37815.09亩耕地质量不符问题进行整改。 地质勘察和矿产资源保护管理科：做好2021年安装地质灾害预警设备的维护，2022年我局向自治区申请了52处地质灾害监测预警设备安装项目；抓紧抓好汛期地质灾害防治工作，做好自然资源局所承担的安全生产监管及地质灾害防治技术指导，信息提供工作。及时向受威胁群众发放防灾避险明白卡，同时加大对地质灾害宣传工作力度。在做好2021年安装的29个重点地质灾害隐患区监测预警设备维护的基础上，2022年我局又向自治区申请了52处地质灾害监测预警设备安装项目，项目完成后，将大大提高我县地质灾害防治水平。组织编制“十四五”地质灾害防治规划，按照规划执行相关工作；严格矿产资源开采准入管理，严厉打击无证开采等违法行为，维护持证矿山合法权益，为采矿证到期矿山企业做好矿业权延续和登记发证工作；加快绿色矿山建设，并将全程督导相关矿山落实绿色矿山的建设情况；按照《特克斯县矿产资源规划（2021-2025年）》做好矿产资源管理工作。 国土空间规划和测绘地理信息科：协助各乡镇开展乡镇国土空间规划及村庄规划编制工作。 不动产登记中心：以“为民、便民、利民”为出发点和着力点，不断强化不动产干部职工作风建设，业务培训，职业道德建设，全面提升服务意识和服务水平，提高群众的满意度。深入贯彻落实“放管服”改革，推广网上不动产大厅业务办理，进一步压缩办事时限，实现线上申请、后台办理的新模式，实现企业和群众“最多跑一次”，甚至“一次也不跑”；在总结与信用社开展的“不见面抵押系统”工作基础上，推广至工行、农行、邮储银行、农业发展银行等金融企业，做到让数据多跑腿，群众多跑路，最大限度便民利企，优化营商环境。 执法监察科，卫片执法工作：特克斯县自然资源局2022年第一季度下发国家图斑14个，已完成外业核查工作，目前剩余2个图斑正在进行内业填报工作；二季度下发图斑3个，，已完成外业举证工作，目前正在进行内业填报工作；三季度截至目前共下发5个图斑，正在进行外业举证工作。别墅清理工作：1.涉及国家级森林公园的有4个项目(乔拉克铁热克中心管护站1；乔拉克铁热克中心管护站2；乔拉克铁热克中心管护站3；乔拉克铁热克管护站4；)，属于具有“别墅”风格的经营性项目，经县违建领导小组判定，拆除科桑国家级森林公园4个项目的地上附着物。同时四个拆除的项目已全部将垃圾清运完成，并于2020年开春撒播种子恢复原地貌。2、根据自治区违建办下发违建别墅线索摸排提示函内容;我县违建办并于4月13日，送达《关于新疆天西林管局特克斯分局拆除违建别墅涉及办理的相关手续线索摸排说明的函》，新疆天西林管局特克斯分局根据提示函内容并于4月14日及时回复我办不存在违法违纪，违规审批人员等事项。 | 1.领导干部的财务意识和管理水平不足财务意识的不足，领导干部对财务管理的重要性缺乏足够的认识。 2.年初预算的制定预测和估计不准确，年初预算与实际情况存在较大偏差。 3.项目管理单位对项目资金绩效评价工作的具体要求了解不够全面。 4.在设定绩效目标时，可能存在目标设定不明确、目标过于宽泛、目标值不可量化完成值统计有难度。 5.项目管理制度有待进一步完善，管理办法中缺少奖惩机制，制度办法有待进一步完善。 | 1.针对领导干部的财务意识和管理水平不足：通过组织专门的财务培训和教育活动，提升领导干部的财务知识和技能。 2.针对预算调整范围过大：对预算偏差进行分析，找出造成偏差的原因。 3.针对单位对绩效认识不全面等问题：提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系。 4.针对绩效目标过于宽泛不好量化：在设立绩效目标时确保每个绩效目标都清晰明确，能够被理解和量化。 5.针对项目管理制度缺乏创新等问题：引入新技术和工具，利用新技术和工具来改进项目管理制度。 | 完善预算管理。财政部门、预算部门和被评价项目单位，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改建议，进一步健全规章制度，完善管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，不断提高预算管理水平，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。被评价项目单位要把相应的整改情况向财政部门报告。 合理安排预算。建立绩效评价结果与预算资金安排的有机结合机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。一是对绩效评价结果较好的项目单位，财政部门和主管部门在安排财政资金时应优先考虑。首先对连续性项目，在安排预算单位下一年度该项目资金时应给予优先支持；其次对分期实施的项目，在安排后续资金时应予以充分保障；最后对一次性安排的项目，在安排该预算单位的其他同类项目时应给予必要的资金倾斜。二是对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或绩效评价结果较差且不进行整改或整改不到位的项目单位，财政部门和主管部门在安排财政资金时应从严考虑。首先对连续性项目，在安排预算单位下一年度该项目资金时应调减或取消预算安排；其次对分期实施的项目，在整改期间应暂停预算单位已安排资金的拨付或支付，情节严重的，应暂停该项目的实施；最后对一次性安排的项目，在安排预算单位新增同类项目资金时，应从严考虑，并应加强项目的前期论证和综合分析，确保项目资金使用的安全有效。 报告评价结果。财政部门对每年的绩效评价结果及时进行汇总、总结，将绩效评价结果的总体情况向同级人民政府报告；同时，对党委政府关心、社会公众关注、对经济社会发展有重要影响的重大项目的绩效评价结果，财政部门或预算部门向同级政府进行专题报告，为政府决策提供参考。另外，根据需要将相关评价结果呈报同级人大或其工作机构，报送上级主管部门，抄送审计、监察等有关部门。财政部门和预算部门按照政府、人大等部门关于加强预算绩效管理工作的指示精神，认真贯彻落实，不断提高预算资金使用效益，并将具体落实情况于以报告。

## 重点项目第三方绩效评价情况分析表
2022年伊犁州直重点项目第三方绩效评价指标体系分析汇总表
总序号 | 县市序号 | 地县名称 | 项目实施单位 | 项目名称 | 全年预算数（万元） |  |  |  | 一、决策 | [19 empty] | 二、过程 | [15 empty] | 三、产出 | [17 empty] | 四、效益 | [9 empty] | 权重总合计 | 得分总合计 | 数据分析
[9 empty] | （一）项目立项 | [5 empty] | （二）绩效目标 | [5 empty] | （三）资金投入 | [5 empty] | 权重合计 | 得分合计 | （四）资金管理 | [5 empty] | （五）组织实施 | [7 empty] | 权重合计 | 得分合计 | （六）产出数量 |  |  |  | （七）产出质量 |  |  |  | （八）产出时效 |  |  |  | （九）产出成本 |  |  |  | 权重合计 | 得分合计 | （十）项目效益 | [7 empty] | 权重合计 | 得分合计 |  |  | （一）占比率
[5 empty] | 合计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 | 1.立项依据充分性 |  | 2.立项程序规范性 |  | 权重小计 | 得分小计 | 3.绩效目标合理性 |  | 4.绩效指标明确性 |  | 权重小计 | 得分小计 | 5.预算编制科学性 |  | 6.资金分配合理性 |  | 权重小计 | 得分小计 |  |  | 7.资金到位率 |  | 8.预算执行率 |  | 权重小计 | 得分小计 | 9.资金使用合规性 |  | 10.管理制度健全性 |  | 11.制度执行有效性 |  | 权重小计 | 得分小计 |  |  | 12.实际完成率 |  | 权重小计 | 得分小计 | 13.质量达标率 |  | 权重小计 | 得分小计 | 14.完成及时性 |  | 权重小计 | 得分小计 | 15.成本节约率 |  | 权重小计 | 得分小计 |  |  | 16.实施效益 |  | 权重小计 | 得分小计 | 17.满意度 |  | 权重小计 | 得分小计 |  |  |  |  | 权重占比 | [5 empty] | 得分占比
[9 empty] | 权重 | 得分 | 权重 | 得分 |  |  | 权重 | 得分 | 权重 | 得分 |  |  | 权重 | 得分 | 权重 | 得分 |  |  |  |  | 权重 | 得分 | 权重 | 得分 |  |  | 权重 | 得分 | 权重 | 得分 | 权重 | 得分 |  |  |  |  | 权重 | 得分 |  |  | 权重 | 得分 |  |  | 权重 | 得分 |  |  | 权重 | 得分 |  |  |  |  | 权重 | 得分 |  |  | 权重 | 得分 | [6 empty] | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 产出效益 | 产出效益权重是否低于60% | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 产出效益 | 产出效益评价是否低于60%
|  |  | 特克斯县本级合计 |  | 57571.14 | 20571.14 | 0 | 37000 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 2.95 | 6.7 | 6.55 | 3.7 | 3.009 | 3.3 | 2.29 | 7 | 5.299 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 5.3 | 5.2 | 19 | 17.049 | 4.4 | 4.089 | 4.9 | 4.228 | 9.3 | 8.317 | 4.266 | 4.216 | 5.466 | 5.266 | 5.968 | 5.033 | 15.7 | 14.515 | 24.8 | 22.832 | 12.2 | 12.164 | 12.2 | 12.164 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 8.1 | 7.4 | 8.1 | 7.4 | 9.9 | 9.266 | 9.9 | 9.266 | 40 | 38.63 | 9.2 | 9.053 | 9.2 | 9.053 | 7 | 6.87 | 7 | 6.86 | 16.2 | 15.913 | 100 | 94.424 | 19% | 24.8% | 40% | 16.2% | 56.2% |  | 18.07% | 24.54% | 40.68% | 16.7% | 57.38%
| 1 | 特克斯县 | 特克斯县农业农村局 | 2022年特克斯县乡村环境整治垃圾清运车及垃圾箱采购项目 | 200 | 200 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1.73 | 3 | 3 | 5 | 4.73 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 15 | 14.73 | 5 | 5 | 5 | 4.99 | 10 | 9.99 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 25 | 24.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2.27 | 6 | 2.27 | 40 | 36.27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.32 | 10 | 9.32 | 20 | 19.32 | 100 | 95.31 | 15% | 25% | 40% | 20% | 60% | 否 | 15.45% | 26.22% | 38.05% | 20.27% | 58.33% | 是
| 2 | 特克斯县 | 特克斯县人民政府办公室 | 2022年特克斯县经济工作会议表彰奖励资金及会议经费（本级）项目 | 129.8 | 129.8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2.6 | 3 | 3 | 6 | 5.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 15 | 14.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.34 | 3.34 | 10 | 10 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.84 | 10 | 9.84 | 20 | 19.84 | 100 | 99.44 | 15% | 25% | 40% | 20% | 60% | 否 | 14.68% | 25.14% | 40.23% | 19.95% | 60.18% | 否
| 3 | 特克斯县 | 特克斯县商务和工业信息化局 | 2022年特克斯县电子消费劵项目 | 300 | 300 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 3.4 | 8 | 7.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 20 | 19.4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 17.77 | 20 | 17.77 | 48 | 45.77 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 12 | 11.9 | 100 | 97.07 | 20% | 20% | 48% | 12% | 60% | 否 | 20.6% | 19.99% | 47.15% | 12.26% | 59.41% | 是
| 4 | 特克斯县 | 特克斯县机关事务中心 | 2022年特克斯县易居综合楼物业服务费项目 | 103.9 | 103.9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 24 | 24 | 4 | 2.89 | 4 | 2.89 | 8 | 5.78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 16 | 15.78 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.62 | 10 | 9.62 | 40 | 39.62 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.54 | 10 | 9.54 | 20 | 19.54 | 100 | 98.94 | 24% | 16% | 40% | 20% | 60% | 否 | 24.26% | 15.95% | 40.04% | 19.75% | 59.79% | 是
| 5 | 特克斯县 | 特克斯县住房和城乡建设局 | 2022年伊犁州特克斯县八卦城历史文化名城AAAA级景区地下综合管网改造建设项目 | 35000 | 7000 | 0 | 28000 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 22 | 17 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 16 | 11.5 | 32 | 27.5 | 38 | 30.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 100 | 84.5 | 22% | 38% | 30% | 10% | 40% | 是 | 20.12% | 36.09% | 31.95% | 11.83% | 43.79% | 是
| 6 | 特克斯县 | 特克斯县卫生健康委员会 | 2022年特克斯县疫情防控资金（本级）项目 | 6566.79 | 6566.79 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5.76 | 2 | 2 | 10 | 7.76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 20 | 17.76 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3.75 | 13 | 11.75 | 20 | 18.75 | 15 | 14.64 | 15 | 14.64 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 50 | 49.64 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 100 | 96.15 | 20% | 20% | 50% | 10% | 60% | 否 | 18.47% | 19.5% | 51.63% | 10.4% | 62.03% | 否
| 7 | 特克斯县 | 特克斯县卫生健康委员会 | 2022年伊犁州特克斯县方舱医学观察点项目 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3.1 | 7 | 6.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 19 | 18.1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 9 | 3 | 2.5 | 4 | 3.2 | 4 | 4 | 11 | 9.7 | 21 | 18.7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | 96.8 | 19% | 21% | 40% | 20% | 60% | 否 | 18.7% | 19.32% | 41.32% | 20.66% | 61.98% | 否
| 8 | 特克斯县 | 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 | 2022年伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡农副产品综合交易市场建设项目 | 5000 | 1000 | 0 | 4000 | 5 | 5 | 3 | 1.5 | 8 | 6.5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 22 | 14.5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 14 | 12.8 | 11 | 7.4 | 32 | 27.2 | 38 | 30.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 100 | 81.7 | 22% | 38% | 30% | 10% | 40% | 是 | 17.75% | 36.96% | 33.05% | 12.24% | 45.29% | 是
| 9 | 特克斯县 | 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡 | 2022年特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡果蔬晾房建设项目 | 303.73 | 303.73 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1.8 | 3 | 1.8 | 6 | 3.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 18 | 15.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | 41 | 14 | 13.65 | 14 | 13.65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 19.65 | 100 | 96.25 | 18% | 20% | 42% | 20% | 62% | 否 | 16.21% | 20.78% | 42.6% | 20.42% | 63.01% | 否
| 10 | 特克斯县 | 伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 | 2022年特克斯县特克斯镇特色馕产业园装修工程项目 | 300 | 300 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2.2 | 3 | 3 | 6 | 5.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 15 | 14.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.34 | 3.34 | 10 | 10 | 25 | 25 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 40 | 15 | 13.88 | 15 | 13.88 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18.88 | 100 | 98.08 | 15% | 25% | 40% | 20% | 60% | 否 | 14.48% | 25.49% | 40.78% | 19.25% | 60.03% | 否
| 11 | 特克斯县 | 特克斯县自然资源局 | 2022年特克斯县自然资源局部门整体支出绩效评价 | 4666.92 | 4666.92 | 0 | 0